УТВЕРЖДАЮ

Глава крестьянского

(фермерского) хозяйства

(Ф.И.О.)

___________________________

(подпись)

«___» __________________ 2020 г.

М.П.

БИЗНЕС–ПЛАН

по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства

«Производство продукции растениеводства»

(краткое название проекта)

крестьянское (фермерское) хозяйство Иванова Ивана Ивановича

(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства

(наименование муниципального образования)

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Резюме проекта | 3 |
| 2. Инициатор проекта | 5 |
| 2.1. Общие сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве | 5 |
| 2.2. Виды и объемы деятельности | 6 |
| 3. Суть проекта | 8 |
| 3.1. Местонахождение объекта | 8 |
| 3.2. Суть проекта | 8 |
| 3.3. Ассортимент производимой продукции | 11 |
| 3.4. Технология производства продукции | 11 |
| 4. Организационный план | 14 |
| 5. Инвестиционная программа | 16 |
| 6. Производственно-финансовый план | 17 |
| 6.1. План производства и реализации продукции | 17 |
| 6.2. Организация сбыта продукции | 19 |
| 6.3. Затраты на производство продукции | 19 |
| 6.4. Финансовый план | 21 |
| 6.4.1. Условия и допущения, принятые для расчета | 21 |
| 6.4.2. Налоговое окружение | 21 |
| 6.4.3. Эффективность проекта | 24 |
| 6.4.4. Сильные и слабые стороны проекта | 26 |
| 6.4.5. Риски реализации проекта | 26 |
| 7. План расходов суммы гранта «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства | 28 |
| Приложения | 30 |

1. Резюме проекта

| Наименование проекта | Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства «Производство продукции растениеводства» |
| --- | --- |
| Инициатор проекта (Ф.И.О. гражданина Российской Федерации, наименование крестьянского (фермерского) хозяйства, дата регистрации, ОГРН) | Иванов Иван Иванович |
| Место ведения деятельности (адрес фактический), место проживания гражданина Российской Федерации (адрес фактический) | Кировская область, Уржумский район. Починок Ивановское |
| Суть проекта: |  |
| цель проекта | -привлечение инвестиций, в виде гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на организацию производства семян зерновых и сена -повышение эффективности использования в сельскохозяйственном производстве земельных угодий; -обеспечение занятости и повышение благосостояния сельского населения, создание дополнительных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в местный и региональный бюджеты В результате выхода на проектную мощность будет достигнут объем зерновых –10 741 ц сено -2400 ц семена многолетних трав-154 ц. |
| способ достижения цели | Получение государственной поддержки в виде гранта на оснащение хозяйства техникой |
| Сроки и этапы реализации проекта | Начало реализации проекта – сентябрь 2020 года, окончание реализации проекта – 2024 год. Проект предусматривает следующие этапы реализации проекта: Приобретение техники и оборудования. Производство продукции. Реализация продукции. Подробная технология производства продукции описана в технологических картах (Приложение № 2) Второй и третий этапы будут повторяться весь период реализации проекта ежегодно. Выход на максимальную проектную мощность – 2024 год |
| Финансовые ресурсы, тыс. рублей: |  |
| общая стоимость проекта | 3 334,00 |
| в том числе |  |
| собственные средства | 334,0 |
| средства гранта | 3000,0 |
| Срок окупаемости проекта (в годах) | 5 лет |
| Количество создаваемых рабочих мест, человек | 2 |
| Социальный эффект от реализации Проекта | - создание двух дополнительных рабочих мест, обеспечение занятости и дохода сельского населения; - поддержание местных инициатив, участие в развитии деревни; -увеличение налоговых поступлений в бюджет Уржумского района |
| Выручка от продажи продукции за период реализации проекта, млн. рублей |  |
| Рентабельность проекта, % |  |
| Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей | 18,20 |

2. Инициатор проекта

2.1. Общие сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве или гражданине Российской Федерации

| Полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства (Ф.И.О. гражданина Российской Федерации) | Иванов Иван Иванович |
| --- | --- |
| Номер и дата государственной регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства |  |
| Фамилия, имя, отчество главы крестьянского (фермерского) хозяйства, гражданина Российской Федерации |  |
| Фамилия, имя, отчество членов крестьянского (фермерского) хозяйства, номера телефонов | Иванов Иван Иванович |
| Основной вид деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства |  |
| Реквизиты крестьянского (фермерского) хозяйства или гражданина Российской Федерации: |
| ИНН | 434522222222 |
| КПП* | Нет |
| Юридический адрес крестьянского (фермерского) хозяйства |  |
| Фактический адрес крестьянского (фермерского) хозяйства или гражданина Российской Федерации | Кировская область, Уржумский район, починок Ивановский, ул. Дуговая, д. 6 |
| Телефон главы крестьянского (фермерского) хозяйства или гражданина Российской Федерации |  |
| Адрес электронной почты главы крестьянского (фермерского) хозяйства или гражданина Российской Федерации |  |

2.2. Виды и объемы деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства

Таблица 1

Прогноз объемов товарной продукции крестьянского (фермерского) хозяйства по годам реализации проекта

| Годы | Наименование продукции | Единица измерения | Годовой объем продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | Зерновые | ц | 615 |
| 2021 год | Семена многолетних трав | ц | 28 |
|  | Сено | ц | 600 |
|  | Зерновые | ц | 1 182 |
| 2022 год | Семена многолетних трав | ц | 28 |
|  | Сено | ц | 600 |
|  | Зерновые | ц | 2 091 |
| 2023 год | Семена многолетних трав | ц | 49 |
|  | Зерновые | ц | 2 671 |
|  | Сено | ц | 600 |
| 2024 год | Семена многолетних трав | ц | 49 |
|  | Сено | ц | 600 |
|  | Зерновые | ц | 4 182 |

Данный проект подразумевает  образование и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. До образования крестьянского (фермерского) хозяйства Иванов Иван Иванович успешно развивал личное подсобное хозяйство в направлении растениеводство. На момент участия в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки в подсобном хозяйстве имеется на праве аренды согласно договора аренды 130 га земель сельскохозяйственного назначения. В собственности находятся здание гаража на 5 автомобилей, 2 трактора, навесное  и прицепное оборудование, оборудование для доработки семян и зерна. Хозяйство имеет материальные ресурсы, позволяющие начать осуществление производственной деятельности. Так, общая сумма материальных ресурсов, которыми располагает хозяйство составляет 8 370 тыс. рублей.

Наличие собственных ресурсов, используемых для реализации проекта, приведено в таблице 2.

Таблица 2

Собственные ресурсы главы крестьянского (фермерского) хозяйства для реализации проекта

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельные участки | га | 130 | 0 |
|  | в том числе на праве собственности | га |  |  |
| 2 | Здания, сооружения производственного назначения | ед. | 3 | 4 000 |
| 2.1 | Здание гаража на 5 автомобилей | ед. | 1 | 2 000 |
| 2.2 | Здание производственного назначения (Зерносклад) | ед. | 2 | 2 000 |
| 3 | Техника и оборудование | ед. | 43 | 4 370 |
| 3.1 | Трактор колесный Т-150 | ед. | 3 | 1650 |
| 3.2 | Трактор ДТ-75 | ед. | 1 | 150 |
| 3.3 | Плуг ПЛН 5-35 | ед. | 3 | 240 |
| 3.4 | Борона Спецсцепка (12 борон) | ед. | 1 | 100 |
| 3.5 | Культиватор КПС-4 | ед. | 2 | 160 |
| 3.6 | Камаз 5320 (Самосвал) | ед. | 1 | 400 |
| 3.7 | Сеялка СЗТ-3,6 | ед. | 1 | 70 |
| 3.8 | МТЗ -82 | ед. | 2 | 800 |
| 3.9 | Зерноочистительная машина ОВК -6 | ед. | 1 | 350 |
| 3.10 | Пресс-подборщик рулонный ПРП-1,6 | ед. | 1 | 400 |
| 3.11 | Грабли ГВД1-Ф-6.0 | ед. | 1 | 50 |
| 4 | Сырье, материалы, продукция |  |  |  |
| 5 | Прочие |  |  |  |
|  | Стоимость ресурсов всего | х | х | 8 370 |

3. Суть проекта

3.1. Местонахождение крестьянского (фермерского) хозяйства

Крестьянское хозяйство расположено, Уржумском районе, в 25 километрах от районного центра поселка.

К хозяйству подведена частично асфальтированная и гравийная дорога, территория хозяйства тоже асфальтированная.

Доступность сельхозугодий хорошая, к большинству полей доступ можно осуществить с дорог с твердым покрытием, что обеспечивает сохранность сельскохозяйственной техники при транспортировке.

На территории хозяйства имеются производственные помещения: мастерская со слесарным, сварочным и др. оборудованием, гараж на пять единиц техники, два помещения для сортировки и хранения зерна и семян многолетних трав, склад для сена на 1000 тонн. Заготовка сена осуществляется рулонным пресс-подборщиком ПРП -1,6. Для обработки почвы имеются тракторы с прицепным оборудованием. Транспортировка с поля осуществляется грузовым автомобилем «Камаз» (самосвал).

  - Суть проекта крестьянского (фермерского) хозяйства.

Проект подразумевает производство и продажу семян зерновых культур и многолетних трав, а также сопутствующих культур. Основными культурами для производства являются озимая рожь, пшеница, ячмень, так же  люцерна, тимофеевка, клевер красный луговой, дополнительная - сено.

В дальнейшем возможно применение таких культур как, ежа сборная, козлятник восточный, гречиха и др.

Животноводческая отрасль Уржумского района развивается стабильно, благодаря технической и технологической модернизации сельскохозяйственных предприятий, строительству и реконструкции животноводческих ферм.

Зерновые культуры всегда были и будут стратегическим сырьем  для отрасли животноводства, т.е оно нуждается в качественных кормах.

Главная задача при производстве зерна - это получение зерна с самой низкой себестоимостью. Цену зерна определяет рынок, и продать зерно дороже, чем на рынке невозможно.

Поэтому, в сельском хозяйстве существуют пять основных стратегических направлений:

1. Правильное планирование и разделывание (обрабатывание) почвы;

2.  Технология посева;

3. Уборка урожая;

4. Сушка зерна, и закладывание его на хранение;

5. Реализация выращенного урожая.

Так для развития КФХ и увеличения объемов посевных площадей потребуется внедрение инновационных систем.

Прибыльное и высокоурожайное земледелие требует качественно обработанной почвы и проведения этой обработки с минимальными затратами. Глубокая обработка и множество проходов по полю резко увеличивают прямые и инвестиционные затраты. Низкое качество обработки снижает продуктивность почвы и, следовательно, урожай. Дисковые агрегаты и культиваторы не могут обеспечить требуемое качество обработки и требуют проведения нескольких проходов, что увеличивает затраты. Прекрасным орудием для минимальной обработки являются дискокультиваторы. Это комбинированные агрегаты, обрабатывающие почву как дисками, так и культиваторными лапами. За счет более интенсивного и разностороннего воздействия на почву они обеспечивают отличное качество обработки за один единственный проход.

Дискокультиватор -  формирует выровненный и мелкокомковатый почвенный слой, что делает их незаменимыми орудиями для обработки почвы. Кроме того, в отличие от дисковых борон и стерневых культиваторов, дискокультиваторы отлично справляются с предпосевной обработкой, служат универсальными орудиями среди почвообрабатывающих машин.

Так, ДИСКОКУЛЬТИВАТОР «Combimaster-6000» является прекрасной технической инновацией, позволяющей существенно снизить затраты при разделывании почвы.

При классической пахотной технологии себестоимость зерна составляет 4000 руб./т. и более. Нормальной экономики при такой себестоимости не получается, поэтому комбинированный посевной комплекс «AGRATOR COMBIDISK-9000»  разработан для  ресурсосберегающей технологии производства зерновых, позволяющих уменьшить себестоимость зерна до 1200руб./т.

Комбинированный посевной комплекс  «AGRATOR COMBIDISK - 9000» – уникальный посевной комбайн с инновационной системой обработки почвы и инновационной системой сева и прикатывания.

Посевные комплексы «AGRATOR» по конструкции и исполнению аналогичны импортным агрегатам, но стоят в два раза дешевле.

Комплекс соответствует всем современным техническим требованиям по предпосевной обработке почвы и внесению посевного материала. Увеличивает урожайность на 25-30% только за счет улучшенной культивации, сева и прикатывания.

Семена и удобрения должны быть высеяны на плотное семенное ложе и плотно прикатаны. Только в этом случае формируется капиллярная система в почве и обеспечение семян и растений необходимой влагой и питательными веществами. Кроме того, один посевной комплекс выполняет весь спектр посевных работ и способен заменить целый парк отечественной сельскохозяйственной посевной техники. Практика применения и расчеты показывают, что каждый посевной комплекс окупается за один сезон трижды и приносит на рубль инвестиционных затрат три рубля прибыли ежегодно.

Так же, КФХ - для  уборки урожая необходим комбайн. На данный момент хозяйству приходиться заключать договора аренды, на что соответственно приходиться планировать дополнительные расходы. Поэтому, хозяйство также  планирует, за счет средств гранта «Агростартап»  приобретение комбайна  марки  ДОН- 1500 Б, что соответственно уменьшит статью расходов на аренду данной единицы техники.

Комбайн Дон-1500Б - модернизированная модель комбайна, обеспечивающая повышение производительности на 20-25% за счет новых технических решений. Комбайны Дон-1500 всегда считались самыми популярными агрегатами для сбора урожая. Зерноуброчный комбайн - Дон 1500 Б - зарекомендовал себя отличной техникой,  пользующийся доверием у фермеров, обладающий всеми необходимыми качествами.

Тот, кто внедряет ресурсосберегающие технологии, всегда оказывается в выигрыше!  Оснащение хозяйства данной техникой - позволит значительно увеличить производство продукции растениеводства.

3.3. Ассортимент производимой продукции

Основными продуктами проекта являются производство зерновых культур и многолетних трав. Сопутствующим продуктом является сено.

3.4. Технология производства продукта

Технология производства включает в себя комплекс мероприятий, состоящий из подготовки почвы, посева, выращивания, уборки, послеуборочной обработки и сбыта.

Для получения высоких урожаев семян трав необходимо строгое выполнение всего комплекса агротехнических мероприятий.

Главное условие реализации потенциальных возможностей является правильное размещение посевов; качественную подготовку почвы; использование районированных сортов; рациональные приемы создания специальных семенных травостоев и ухода за ними; обеспечение необходимого уровня минерального питания растений; осуществление интегрированной системы защиты посевов от сорняков, вредителей и болезней; своевременную и качественную уборку выращенного урожая и строгую технологическую дисциплину.

Так как, Кировская область расположена на востоке Европейской части РФ.  Климат умеренно-континентальный с холодной многоснежной продолжительной зимой, затяжной весной, ранней осенью и умеренно теплым коротким летом, с неустойчивой по температуре и осадкам в течение года погодой. По влагообеспеченности благоприятен для всех выращиваемых в данной зоне сельскохозяйственных культур, однако недостаточно обеспечен термическими ресурсами для возделывания теплолюбивых сортов.

Так как, проектом предусматривается ведение КФХ в Уржумском районе, а территориально он находиться на юге Кировской области, что соответственно, почвенный состав нам позволяет  выращивание зерновых культур с высокой урожайностью.

Основой внедрения технологий производства, зерновых культур и семян многолетних трав является закладка специальных одновидовых травостоев. Так при правильном возделывании почвы и подборе семян, возможно получить высокий  урожай зерновых.

В хозяйстве на данный момент имеется земельный участок на праве аренды сроком 5 лет. В дальнейшем планируется расширение площадей путем ввода земельных угодий.

Севооборот хозяйства представлен в таблице.

| Год | Площадь, га | Наименование культур | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 150 | Яровые зерновые | 100 |
|  |  | Яровые зерновые с подсевом многолетних трав | 50 |
| 2021 | 160 | Мн. Травы 1года пользования | 50 |
|  |  | Сено многолетних трав | 30 |
|  |  | Яровые зерновые | 80 |
| 2022 | 230 | Яровые зерновые с подсевом многолетних трав | 50 |
|  |  | Многолетние травы на сено | 30 |
|  |  | Озимая рожь | 100 |
| 2023 | 330 | Многолетние травы 1 года пользования | 50 |
|  |  | Яровые с подсевом многолетних трав | 100 |
|  |  | Яровые зерновые | 30 |
|  |  | Многолетние на сено | 30 |
|  |  | Озимая рожь | 70 |
| 2024 | 430 | Многолетние на сено | 30 |
|  |  | Яровые зерновые | 100 |
|  |  | Озимая рожь | 200 |

Реализация семян будет производится  сельхозтоваропроизводителям соседних регионов, Кировской области, населению Уржумского района,  в виде фуражного и дробленого зерна, для производства которого имеется КДУ (кормодробилка), а так же путем интернет порталов, и создания собственного сайта.

Таким образом, хозяйство Иванова Ивана Ивановича за счет средств гранта «Агростартап» на  приобретение техники, значительно увеличит производство и повысит качество семян многолетних трав и зерновых.

- Организационный план

Настоящий проект направлен на увеличение посевных площадей, ассортимента продукции и объемов ее производства в крестьянском (фермерском) хозяйстве.   На момент обращения уже имеется определенный опыт выращивания зерновых культур, и  многолетних трав на (семена, фураж, сено) в хозяйстве сформирован машино-тракторный парк, имеются необходимые производственные и складские помещения. На момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе на получение гранта в хозяйстве заготовлено сена, произведен посев зерновых. Вся произведенная продукция будет реализована.

В связи с высоким спросом на продукцию было принято решение поучаствовать в конкурсном отборе по программе «Агростартап» с целью увеличения ассортимента и объемов производства семян многолетних трав, зерна и сена, за более короткий срок за счет приобретения Комбайна «Дон – 1500Б», посевного комплекса «Агратор Диск 9000», дискокультиватора «Combimaster-6000».  Имеются собственные средства на софинансирование, 10 % стоимости проекта.

Таблица 3

Потребность крестьянского (фермерского) хозяйства

для реализации проекта

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дискатор «Combimaster-6000». | Шт. | 1 | 734,00 |
| 2 | Комбайн «ДОН 1500 Б» | Шт. | 1 | 500,00 |
| 3 | Посевной комплекс с дисковыми сошниками «Агратор Диск – 9000» | Шт. | 1 | 2 100,00 |
|  | Стоимость ресурсов всего | Х | х | 3 334,00 |

В связи с приобретением техники и увеличением объемов производства, а также выполнением условий получения гранта «Агростартап», планируется создание двух рабочих мест.

Таблица 4

Создание дополнительных новых рабочих мест

| № п/п | Должность* | Штатная численность крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи заявки на участие в конкурсе | Дополнительно планируется создать постоянных новых рабочих мест | Среднеме- сячная заработная плата, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тракторист | 0 | 2 | 18,20 |

* Вносятся сведения из штатного расписания индивидуального предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

Полный расчет заработной платы на весь период реализации проекта приведен в Приложении 1 «Численность работников, расходы на оплату труда с начислениями», там же указан размер ежегодной индексации – 3%.

Главной целью реализации проекта является повышение эффективности работы хозяйства через механизацию труда высокопроизводительной техникой. Это позволит увеличить производительность труда и посевные площади. То есть, приобретение техники за счет средств гранта «Агростартап»,  повлечет за собой увеличение производственных показателей в хозяйстве.

Таблица 5

График реализации проекта

| № п/п | Наименование этапа реализации проекта | Дата начала этапа реализации проекта | Дата окончания этапа реализации проекта | Документ, подтверждающий выполнение этапа реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | -Приобретение «AGRATOR COMBIDISK - 9000», -Зерноуборочный комбайн «Дон-1500 Б» -Дискокультиватор COMBIMASTER - 6000 | апрель 2020 | май 2020 | Договор купли-продажи. Акт приема-передачи. |
| 2 | Производство продукции | май 2020 | сентябрь 2020 |  |
| 3 | Реализация продукции | сентябрь 2020 | март 2021 | Договоры купли-продажи. Накладные |

Основными партнерами при реализации проекта по поставке техники будет ООО «СпецСтройРеконструкция»  г. Киров, и Колхоз им. Кирова Кировской области, Уржумского района, г.Уржум.

5. Инвестиционная программа

Для обеспечения потребности в создании и развитии крестьянского (фермерского) хозяйства инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем получения гранта «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

Общая стоимость проекта 3 334 000 рублей. Выполняя требования программы по софинансированию проекта, планируется израсходовать следующие суммы:

- Сумма гранта – 3 000 000 рублей

- Собственные средства – 334 000 рублей (не менее 10 % стоимости проекта).

Разрабатывая данный проект и планируя расширение деятельности своего хозяйства поставлены следующие цели:

- привлечение инвестиций, в виде гранта «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на организацию производства семян многолетних трав и зерновых;

- повышение эффективности использования в сельскохозяйственном производстве земельных угодий;

- обеспечение занятости и повышение благосостояния сельского населения, создание дополнительных рабочих мест, что является важным социальным фактором в условиях современной экономической ситуации в стране;

- создание и развитее на территории области еще одного сельхозтоваропроизводителя, который будет своевременно и в полном объеме выплачивать налоги, в том числе и бюджет области;

Достижению поставленных целей будет сопутствовать решение первоочередных задач:

- Приобретение более производительного, современного машинотракторного парка.

- Увеличение посевных площадей и объемов производимой продукции, освоение новых, более выгодных рынков сбыта.

Также активное участие в проектах по поддержке местных инициатив.

Таблица 6

Инвестиционная программа крестьянского (фермерского) хозяйства

| № п/п | Наименование приобретаемого имущества | Поступление имущества | Источники финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коли-чество | Цена за единицу, рублей | Стои-мость − всего, тыс. рублей | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | грант | собственные средства |
| 1 | Дискатор | 1 | 734,00 | 734,00 | 734,00 | 660,60 | 73,4 |
| 2 | Комбайн ДОН 1500 | 1 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 450,00 | 50,00 |
| 3 | Посевной комплекс с дисковыми сошниками «Агратор Диск – 9000» | 1 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2100,00 | 1890,00 | 210,00 |
|  | Всего | х | Х | 3 334,00 | 3334,00 | 3000,6 | 333,4 |

6. Производственно-финансовый план.

6.1. План производства и реализации продукции

В связи с приобретением с помощью грантовой поддержки высокопроизводительной техники для возделывания зерновых и многолетних трав и трудоустройства дополнительных работников у фермерского хозяйства появится реальная возможность увеличить обрабатываемые сельскохозяйственные угодья со 150 га в 2020 году- до 430 га к 2024 году. В таблице приведены данные о производстве и реализации продукции растениеводства, исходя из средней урожайности за 5 лет по району,  семян многолетних трав 0,6 ц/га, зерновых 15 ц/га, сена 20 ц/га. Валовый сбор зерна за 5 лет увеличится   в 2,4 раза, семян многолетних трав – в 2 раза. Увеличение показателей также произойдет из-за повышения культуры земледелия и рационально составленного севооборота, ввода земель в севооборот. При благоприятном течении дел, возможно увеличить урожайность зерновых до 20 ц/га, семян многолетних трав до 1,4 ц/га, соответственно увеличится объем производимой продукции, объем товарной продукции, и как следствие – выручка и прибыль.

Таблица 7

План производства и реализации продукции растениеводства

(на каждый год проекта)

| Год | Наименование продукции | Площадь, гектаров | Урожай-ность, ц/га | Валовой сбор, ц. | Объем, товарной продукции, ц. | Цена, тыс. руб./ц. | Выручка от реали-зации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | Яровые зерновые | 100 | 18 | 1800,00 | 1 008,00 | 0,8 | 806,40 |
|  | Семена многолетних трав | 50 | 0,6 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 150 | х | х | х | х | 806,40 |
| 2021 год | Семена многолетних трав | 50 | 1,0 | 50,00 | 40,00 | 11,00 | 440,00 |
|  | Сено | 30 | 20 | 600,00 | 600,0 | 0,3 | 180,0 |
|  | Зерновые | 80 | 18 | 1440,00 | 1 296,0 | 0,8 | 1 036,80 |
|  | Итого | 160 | х | х | х | х | 1 656,80 |
| 2022 год | Семена многолетних трав | 50 | 1,0 | 50,00 | 40,00 | 11,00 | 440,00 |
|  | Яровые зерновые | 50 | 18 | 900,00 | 630,00 | 0,8 | 504,00 |
|  | Сено | 30 | 20 | 600,00 | 600,0 | 0,3 | 180,0 |
|  | Озимая рожь | 100 | 20 | 2000,00 | 1800,00 | 0,8 | 1440,0 |
|  | Итого | 230 | х | х | х | х | 2 564,00 |
| 2023 год | Семена многолетних трав | 100 | 1,0 | 100 | 80,00 | 11,0 | 880,00 |
|  | сено | 30 | 20 | 600,00 | 600,0 | 0,3 | 180,0 |
|  | Яровые зерновые | 130 | 18 | 2340,00 | 2106,00 | 0,8 | 1 684,80 |
|  | Озимая рожь | 70 | 20 | 1400,00 | 1260,00 | 0,8 | 1008,00 |
|  | Итого | 330 | х | х | х | х | 3 752,80 |
| 2024 год | Семена многолетних трав | 100 | 1,0 | 100 | 80,00 | 11,0 | 880,00 |
|  | сено | 30 | 20 | 600,00 | 600,0 | 0,3 | 180,0 |
|  | Яровые зерновые | 100 | 18 | 1800,00 | 1620,00 | 0,8 | 1 296,00 |
|  | Озимая рожь | 200 | 20 | 4000,00 | 3600,00 | 0,8 | 2 880,00 |
|  | Итого | 430 | х | х | х | х | 5 236,00 |

6.2. Организация сбыта продукции

В качестве готовой продукции хозяйство планирует реализовывать продукцию растениеводства – семена многолетних трав, зерно, а также сопутствующие виды продукции. Основными культурами для производства являются озимая рожь, пшеница, ячмень, тимофеевка, клевер красный луговой,  люцерна, дополнительная - сено.

На небольшие объемы продукции, которые производились и реализовывались во время ведения личного подсобного хозяйства в предыдущие годы, существуют покупатели, с которыми и дальше планирует работать хозяйство.

Спрос на сено в рулонах у личных подсобных хозяйств района очень высокий, по – этому увеличение объемов его производства в фермерском хозяйстве обосновано (на момент написания бизнес-плана уже собрано заявок на 700 центнеров, а запланировано произвести 600 центнеров). Цена реализации 1 центнера сена – 300 рублей.

На реализацию семян многолетних трав и зерна имеются предварительные договоренности с несколькими хозяйствами Уржумского, Советского, Яранского районов, а так же Республики  Мари-Эл. Средняя цена реализации семян многолетних трав 11 тыс. рублей за центнер, зерна 800 рублей за центнер. При расчете выручки от реализации приняты средние цены за период с 2017 по 2019 год. Цена на реализуемую продукцию в последние годы изменяется не значительно, и не всегда в сторону  увеличения, в связи с этим рост цены продукции растениеводства не запланирован (до завершения проекта цена останется не изменой).

6.3. Затраты на производство продукции

Расчет издержек сельскохозяйственного производства (по статьям) указан в таблице 8. Все расчеты произведены на основании технологических карт по возделыванию культур (Таблице № 8).  В раздел «Прочие расходы» включены затраты на ввод земельных угодий в севооборот. Согласно данным ФГБУ «Управление «Кировмелиоводхоз»,  средняя стоимость очистки одного гектара составляет 18-23 тыс. руб. В расчеты взята стоимость за 1 га - 23 тыс. руб.

Таблица 8

Затраты по годам реализации проекта

| № п/п | Наименование статьи затрат | Сумма по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого |
| 1 | Заработная плата – всего | 47,38 | 585,62 | 603,19 | 621,28 | 639,92 | 2497,39 |
|  | в том числе начисления | 10,99 | 131,88 | 138,47 | 145,39 | 152,66 | 579,40 |
| 2 | Сырье (корма, семена и другие) – всего | 1 231,41 | 703,12 | 1 028,48 | 1179,97 | 1384,91 | 5527,89 |
|  | в том числе семена | 675,00 | 266,00 | 332,5 | 225,00 | 59,00 | 1 557,50 |
|  | ГСМ | 338,25 | 248,05 | 405,9 | 518,65 | 744,15 | 2 255,00 |
|  | Удобрения и средства защиты | 218,16 | 189,07 | 290,08 | 436,32 | 581,76 | 1 715,39 |
| 3 | Коммунальные в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90,00 | 105,00 | 110,00 | 115,00 | 120,00 | 540,00 |
|  | Электроэнергия | 90,00 | 105,00 | 110,00 | 115,00 | 120,00 | 540,00 |
| 4 | Содержание основных средств (амортизация, ремонт и техобслуживание основных средств) | 133,68 | 135,06 | 138,54 | 141,41 | 152,32 | 701,01 |
| 5 | Налоги, сборы и другие платежи | 40,9 | 45,2 | 49,5 | 52,5 | 55,8 | 243,9 |
| 6 | Аренда (земельных участков) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 40,0 |
| 7 | Капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Прочие расходы – всего | 0,0 | 0,0 | 246,96 | 352,8 | 0,0 | 599,76 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Распашка старопахотных земель | 0,0 | 0,0 | 246,96 | 352,8 | 0,0 | 599,76 |
| 9 | Всего затрат | 1 551,37 | 1582,00 | 2184,67 | 2470,96 | 2360,95 | 10 149,95 |

Расчет по численности работников и расходам на оплату труда и отчисления на социальные нужды производятся на основании Приложения  № 1.

6.4. Финансовый план

6.4.1. Условия и допущения, принятые для расчета

Период планирования в проекте составляет 5 лет. Ключевая ставка Центрального Банка составляет 6,0 % годовых, прогноз размера инфляции в 2020 году, по данным Росстата в 2020 г.  до 4,75 %.

В качестве режима налогообложения используется единый сельскохозяйственный налог.

Все расчеты произведены в рублях, в ценах текущего года.

6.4.2. Налоговое окружение

Информация о налогах, которые крестьянскому (фермерскому) хозяйству предстоит выплачивать при достижении проектной мощности, представлена в таблице 9.

По статусу глава крестьянского (фермерского) хозяйства приравнивается к индивидуальному предпринимателю в связи с чем с момента государственной регистрации наше хозяйство в обязательном порядке уплачивает отчисления в ПФ РФ, ФОМС РФ, ФСС РФ в 2020 году – 40 800,00 руб., Данная сумма с каждым годом увеличивается.

В соответствии с часть 2 ст. 358 НК РФ не являются объектом налогообложения тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции.

Хозяйство Ивана Ивановича будет являться плательщиком единого сельскохозяйственного налога. Объект налогообложения: доход, уменьшенный на величину расхода, ставка 6 %.

Организации, являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, освобождаются от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 284 настоящего Кодекса), налога на имущество организаций (в части имущества, используемого при производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями).

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 145 Кодекса (в редакции Закона №335-ФЗ) организации и индивидуальные предприниматели, применяющие ЕСХН, имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, связанных с исчислением и уплатой налога, при условии, что указанные лица переходят на уплату единого сельскохозяйственного налога и реализуют право, предусмотренное данным абзацем, в одном и том же календарном году, либо при условии, что за предшествующий налоговый период по единому сельскохозяйственному налогу сумма дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется указанная система налогообложения, без учета налога не превысила в совокупности: 80 миллионов рублей за 2020 год, 70 миллионов рублей за 2021 год, 60 миллионов рублей за 2022 год и последующие годы.

В связи с направлением упомянутого уведомления в налоговый орган Хозяйство освобождено от уплаты НДС в 2020 году, в последующие годы также планируется направлять подобные уведомления, так как основываясь на приведенных расчетах доход хозяйства позволяет пользоваться данной льготой.

На момент представления документов на конкурс имеется земельный участок на праве аренды, ведутся переговоры по приобретению в собственность земельных участков у физических и юридических лиц. Земельный налог будет уплачиваться из собственных средств, данные затраты в проект не заложены.

Таким образом, пополнение бюджетов от деятельности фермерского хозяйства будет осуществляться за счет налогов и сборов, изложенных в таблице 9.

Таблица 9

Налоговое окружение

| Наименование налогов, уплачиваемых крестьянским (фермерским) хозяйством | Ставка (или сумма) | Налогообла-гаемая база | Период начисления (дней) | Льготы (основа-ние) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчисления в пенсионный фонд на ИП глава К(Ф)Х | 40 874 руб. |  | Календарный год 365 дней |  |
| НДФЛ на работников | 13% | Заработная плата работников | Ежемесячно 30 дней |  |
| Начисления на заработную плату работников в фонд медицинского страхования, фонд социального страхования, пенсионный фонд | 30,2% | Заработная плата работников | Ежемесячно 30 дней |  |
| Единый сельскохозяйственный налог | 6 % | Доход минус расход | Календарный год 365 дней |  |

6.4.3. Эффективность проекта

Таблица 10

План доходов и расходов (тыс. рублей)

| Наименование показателя | Прогноз по годам реализации проекта |
| --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы – всего | 806,40 | 1656,8 | 2564,00 | 3752,8 | 5236,00 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| выручка от реализации сельскохозяйственной продукции | 806,40 | 1656,8 | 2564,00 | 3752,8 | 5236,00 |
| прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы – всего | 1551,37 | 1582,00 | 2184,67 | 2470,96 | 2360,95 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Фонд оплаты труда с начислениями | 47,38 | 585,62 | 603,19 | 621,28 | 639,92 |
| Семена | 675,00 | 266,00 | 332,5 | 225,00 | 59,00 |
| ГСМ | 338,25 | 248,05 | 405,9 | 518,65 | 744,15 |
| Коммунальные платежи | 90,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 |
| Удобрения и средства защиты | 218,16 | 189,07 | 290,08 | 436,32 | 581,76 |
| Содержание основных средств | 133,68 | 135,06 | 138,54 | 141,41 | 152,32 |
| Аренда (земельных участков, техники, помещений и другого) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Налоги, сборы и другие платежи | 40,9 | 45,2 | 49,5 | 52,5 | 55,8 |
| Капитальные затраты |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  | 246,96 | 352,80 |  |
| Прибыль ,(убыток, -) до налогообложения | -744,97 | 74,80 | 379,33 | 1281,84 | 2875,05 |
| Сумма налога по установленной системе налогообложения (ЕСХН) | 0 | 4,49 | 22,76 | 76,91 | 172,51 |
| Чистая прибыль | -744,97 | 70,31 | 356,57 | 1204,93 | 2702,54 |

Окупаемость проекта

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. рублей | 3334,00 |  |  |  |  |
| 2 | Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. рублей | 3334,00 |  |  |  |  |
| 3 | Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. рублей | -744,97 | 205,37 | 495,11 | 1346,34 | 2854,86 |
| 4 | Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. рублей | -744,97 | -539,60 | -44,49 | 1301,85 | 4156,71 |
| 5 | Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2), тыс. рублей | -4078,97 | -3873,60 | -3378,49 | -2032,15 | 822,71 |
| 6 | Срок окупаемости проекта, лет | 5 лет |

Рентабельность проекта за 5 лет составила –  9,0%

6.4.4. Сильные и слабые стороны проекта

| Сильные стороны проекта | Слабые стороны проекта |
| --- | --- |
| Ликвидность основного вида продукции: семена многолетних трав, зерно | Сезонность. |
| Наличие материально-технической базы для развития хозяйства: производственные помещения, техника, оборудование для доработки семян | Использование техники со значительным износом. |
| Близость потребителей дополнительной (сено) продукции. |  |
| Наличие опыта производства семян многолетних трав, зерна и реализации готовой продукции |  |
| Новые возможности проекта | Потенциальные угрозы проекта |
| Расширение ассортимента производимой продукции | Зависимость от погодных условий. Дикие животные |
| Введение в оборот не возделываемых земельных участков | Зона рискованного земледелия. |
| Перспектива развития животноводства | Чрезвычайные ситуации |

6.4.5. Риски реализации проекта

Сельское хозяйство – наиболее рисковая отрасль агропромышленного комплекса, подверженная воздействию как внутренних, так и внешних факторов риска. Это связано с тем, что результаты деятельности сельхозтоваропроизводителей определяются не только количеством и качеством вложенного труда, уровнем использования техники и технологий, но и объективными условиями ведения сельскохозяйственного производства, связанными с повышенной степенью риска.

В целях нейтрализации воздействия рисков на ведение растениеводства в фермерском хозяйстве проведена оценка возможных рисков и предложены пути решения.

Таблица 12

Риски, возникающие в процессе деятельности

крестьянского (фермерского) хозяйства, и пути их устранения

| № п/п | Вид риска | Пути устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Экономические: |  |
|  | Падение спроса на продукцию | Заключение предварительных договоров |
|  | Повышение цен на энергоресурсы, ГСМ | Снижение издержек. Использование современной, высокотехнологичной техники Проектом намерено завышены объемы потребления указанных ресурсов |
| 2 | Технические: |  |
|  | Риск остановки из-за технических неисправностей | Тщательная подготовка техники и оборудования к работе. |
|  | Нарушение технологического процесса | Строгий контроль за соблюдением работниками всех звеньев технологической цепочки, проведение разъясняющих семинаров, обучений, распространение информационного материала |
| 3 | Правовые: |  |
|  | Изменение положений действующего законодательства в части связанной с деятельность хозяйства | Контроль за изменениями вносимыми в действующее законодательство и неукоснительное его соблюдение |
|  | Недостаток квалифицированной рабочей силы | Проведение обучения непосредственно на рабочем месте, прохождение повышения квалификации, материальное стимулирование работника на прохождение ежегодного обучения |
|  | Недостаток материального стимулирования персонала | Пересмотр системы оплаты труда, введение повременно-премиальной системы оплаты труд |
| 4 | Биологические: |  |
|  | Снижение урожайности из-за вредителей, болезней и природно-климатических условий | Подготовка семян к посеву, обработка посевов, применение химических и биологических и органических удобрений |

7. План расходов суммы гранта «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства

Таблица 13

План расходов суммы гранта «Агростартап» на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства

| № п/п | Виды расходов | Период проведения расходов на приобретение товаров, работ, услуг | Источники финансирования | Цена за единицу, рублей | Количество единиц | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование источника финансирования | Размер финансирования, % |  |  |  |
| 1 | AGRATOR COMBIDISK- 9000 | Май 2020 г. – июль 2020 г. | Всего | 100 | 2100000,00 | 1 | 2100000,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства | 10 | 210000,00 |  | 2100000,00 |
|  |  |  | средства гранта | 90 | 1890000,00 |  | 1890000,00 |
| 2 | Дискокультиватор COMBIMASTER 6000 | Май 2020 г. – июль 2020 г. | Всего | 100 | 734000,00 |  | 734000,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства | 10 | 73400,00 | 1 | 73400,00 |
|  |  |  | средства гранта | 90 | 660600,00 |  | 660600,00 |
| 3 | Зерноуборочный комбайн Дон-1500 | Май 2020 г. – июль 2020 г. | Всего | 100 | 500000,00 | 1 | 500000,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства | 10 | 50000,00 |  | 50000,00 |
|  |  |  | средства гранта | 90 | 450000,00 |  | 450000,00 |
| Итого | Всего | 100 | 3334000,0 | 3 | 3334000,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | собственные средства | 10 |  |  | 334000,00 |
|  | средства гранта | 90 | х | х | 3000000,00 |

Приложения

Приложение № 1

к бизнес-плану

ЧИСЛЕННОСТЬ

работников, расходы на оплату труда с начислениями*

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность работающих – всего | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | тракторист | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Заработная плата работников – всего** | тыс. рублей | 36,39 | 436,68 | 458,51 | 481,44 | 505,51 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | тракторист | тыс. рублей | 36,39 | 436,68 | 458,51 | 481,44 | 505,51 |
| 3 | Начисления на оплату труда | тыс. рублей | 10,99 | 131,88 | 138,47 | 145,39 | 152,66 |
|  | Итого | тыс. рублей | 47,38 | 585,62 | 614,90 | 645,64 | 677,92 |

Проектом предусмотрена ежегодная индексация заработной платы работников на уровне 3 % в год.